2.3 Műanyag hulladékok kémiai feldolgozásával kapcsolatos kutatási téma

A kutatás során az előzőekben ismertetett témákkal közösen végeznénk olyan kutatásokat, melyek a hulladékok termikus- és katalitikus úton történő hasznosítását célozza, szénhidrogén frakciók keletkezése mellett. Az így előállított termékekből kerülnek kiválasztásra azok a potenciális alapanyagok, melyekből lényegesen nagyobb értékű termékeket lehet előállítani.

Az előzőek értelmében a projekt keretében különböző hulladék anyagáramok és melléktermékek nagyobb hozzáadott értékkel megvalósuló hasznosítási lehetőségét kívánjuk vizsgálni, elsősorban új katalitikus rendszerek felismerésével és kifejlesztésével a Pannon Egyetem több kutatóhelyének együttműködésével. Ehhez jó kiindulópontot jelentenek eddigi eredményeink. Ezzel a megoldással jelentősen lehetne csökkenteni a műanyaggyártás teljes ciklusára vonatkoztatott kőolaj- és energiaigényét, illetve a légkörbe jutó üvegházhatást okozó gázok mennyiségét is. Emellett az jelentős környezeti előnyökkel is jár a hulladékok mennyiségének csökkentése révén. 
Konkrét feladatok felsorolása

	Feladat
	Témafelelős, résztvevők
	Eredmény
	Kapcs. iránya
	Kapcsolódó téma

	Sorszáma
	Megnevezése
	
	
	→
←
	

	1.
	Irodalmi összefoglalók
	
	
	
	

	1.1
	Szakirodalom áttekintése műanyag hulladékok bontástermékeinek felhasználására, különös tekintettel a motorhajtóanyagokra, alapolajokra és aszfaltadalékokra
	Dr. Hancsók Jenő

dr. varga Zoltán

dr. Miskolczi Norbert

Tóth Csaba

Kriván Eszter


	irodalmi tanulmány
	
	

	1.2.
	Az alapanyagok, a közbenső- és végtermékek, az alkalmazott katalizátorok analitikai és alkalmazástechnikai vizsgálati rendszerének kialakítása
	Tóth Csaba

Borsodi Nikolett

Baladincz Péter

Eller Zoltán

Solymosi Péter

Szanyi Imre
	tanulmány
	←
	· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	2.
	A kémiai hasznosítás alapanyagának előállítása
	Dr. Miskolczi Norbert

Borsodi Nikolett


	nagylaboratóriumi berendezésben további kísérletekhez szükséges mennyiségű gáztermék és cseppfolyós termékelegy (várhatóan 150-200 liter) előállítása
	
	

	3.
	Kísérletek a bontási termékek minőségjavítására (megfelelő céltermékekké)
	Dr. Hancsók Jenő


	
	
	

	3.1
	Gáztermékek motorhajtóanyag célú átalakításának vizsgálata
	Kriván Eszter

Tóth Csaba

Eller Zoltán

Szanyi Imre
	
	
	

	3.1.1.
	Előkísérletek gáztermékek oligomerizációjára 
(kislaboratóriumi méretben)
(új katalitikus rendszer kialakítása, egyes elemeinek kiválasztása)
	Kriván Eszter

Tóth Csaba

Eller Zoltán

Szanyi Imre
	adatszolgáltatás az új katalitikus rendszer kialakításához;
kutatási jelentés
	←
	· Katalitikus reakciók modul/ Nanoszerkezetű anyagok fejlesztése

· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	3.1.2.
	Nagylaboratóriumi (méretnövelt) kísérletek végzése a kiválasztott katalitikus rendszerben; az egyes rendszeralkotók finomítása
	Kriván Eszter

Tóth Csaba

Eller Zoltán

Szanyi Imre

műszakos tevékenységben résztvevő kollégák
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Katalitikus reakciók modul/ Nanoszerkezetű anyagok fejlesztése

· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	3.2.
	Benzinfrakció motorhajtóanyag és alapolaj komponens célú átalakításának vizsgálata
	Dr. Hancsók Jenő

dr. Varga Zoltán

Szoboszlai Zsolt

Kriván Eszter

Tóth Csaba
	
	←
	

	3.2.1.
	Előkísérletek a nagy telítetlen tartalmú benzinfrakció minőségjavítására
(kislaboratóriumi méretben)
(új katalitikus rendszer kialakítása, egyes elemeinek kiválasztása)
	dr. Varga Zoltán

Szoboszlai Zsolt

Kriván Eszter

Tóth Csaba
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	3.2.2.
	Előkísérletek C8-C12 olefinek alapolaj komponens célú oligomerizációjára
(kislaboratóriumi méretben)
(új katalitikus rendszer kialakítása, egyes elemeinek kiválasztása)
	Kriván Eszter

Tóth Csaba
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Katalitikus reakciók modul/ Nanoszerkezetű anyagok fejlesztése

· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	3.2.3.
	Nagylaboratóriumi (méretnövelt) benzin célú kísérletek végzése a kiválasztott katalitikus rendszerben; az egyes rendszeralkotók finomítása
	Tóth Csaba

Kriván Eszter

műszakos tevékenységben résztvevő kollégák
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	3.2.4.
	Nagylaboratóriumi (méretnövelt) alapolaj komponens célú kísérletek végzése a kiválasztott katalitikus rendszerben; az egyes rendszeralkotók finomítása
	Dr. Hancsók Jenő

Kriván Eszter

Tóth Csaba

műszakos tevékenységben résztvevő kollégák
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Katalitikus reakciók modul/ Nanoszerkezetű anyagok fejlesztése

· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	3.2.5.
	Szabadalmi bejelentés előkészítése és lebonyolítása
	Dr. Hancsók Jenő
	hazai, majd nemzetközi találmányi bejelentés
	
	

	4. 
	Középpárlat forráspont-tartományú 
(180-360 °C) bontástermék motorhajtóanyag célú minőségjavítása
	Dr. Varga Zoltán

Tóth Csaba

Eller Zoltán

Solymosi Péter

Eller Zoltán

Baladincz Péter
	
	
	

	4.1.
	Előkísérletek gázolaj célú átalakításra
(kislaboratóriumi méretben)
(új katalitikus rendszer kialakítása, egyes elemeinek kiválasztása)
	Tóth Csaba

Eller Zoltán

Solymosi Péter

Eller Zoltán

Baladincz Péter
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	4.2.
	Nagylaboratóriumi (méretnövelt) gázolaj célú kísérletek végzése a kiválasztott katalitikus rendszerben; az egyes rendszeralkotók finomítása
	Tóth Csaba

Eller Zoltán

Solymosi Péter

Eller Zoltán

Baladincz Péter

műszakos tevékenységben résztvevő kollégák
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	5.
	A 360 °C feletti forráspont-tartományú bontástermék alapolaj célú átalakíthatóságának vizsgálata
	Dr. Hancsók Jenő

Pölczmann György

Baladincz Péter

Tóth Csaba

Szanyi Imre
	
	
	

	5.1.
	Előkísérletek 360 °C feletti forráspont-tartományú bontástermék motorhajtóanyag célú átalakításához való előkészítésére, katalitikus kísérletek végzése
(kislaboratóriumi méretben)
(új katalitikus rendszer kialakítása, egyes elemeinek kiválasztása)
	Pölczmann György

Baladincz Péter

Tóth Csaba

Szanyi Imre
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	5.2.
	Nagylaboratóriumi (méretnövelt) alapolaj célú kísérletek végzése a kiválasztott katalitikus rendszerben; az egyes rendszeralkotók finomítása
	Pölczmann György 

Baladincz Péter

Tóth Csaba

Szanyi Imre

műszakos tevékenységben résztvevő kollégák
	kutatási jelentés, publikációk
	←
	· Támogató fejlesztési eszközök modul/Kémiai mérések almodul/ Fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika + Fizikai-kémiai jellemzők mérése 

	6.
	Bontástermék minőségjavító hatásának vizsgálata aszfaltkompozíciókban
	Tóth Csaba

Szanyi Imre
	kutatási jelentés
	←
	· Hulladék mint nyersanyag modul/Műanyag és szerves hulladékok mint nyersanyagok almodul/ Műanyag kompozitokkal kapcsolatos kutatás (Mechanikai II)


Ütemezés

[image: image1.emf]IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1.1.

1.2.

2.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4. 3.2.5.

4.1.1.

4.2.2.

5.1.1.

5.2.2.

6.

2013.01.01-2013.06.30 2013.07.01-2013.12.31 2013.01.01-2013.06.30 2013.07.01-2013.12.31 2012.09.01-2012.12.31.


Az alprogram kísérleti tevékenysége a hulladék poliolefinek bontási lehetőségének reprodukálási kísérleteivel kezdődik. Ezt követi az alkalmasnak talált technológiai feltételek mellett nagyobb mennyiségű alapanyag előállítása és szétválasztása (frakcionálása) nagy hozzáadott értékű termékek előállítása céljából.

A polimer hulladékok termikus és/vagy katalitikus bontásakor keletkező valamennyi termék (beleértve gázokat és maradékokat is) gazdaságos és környezetbarát felhasználása még nem megoldott. Ezért kísérleti tevékenységünk mind a gáz, mind a cseppfolyós, mind pedig a maradék szilárd termék minőségjavítására fókuszál. Ennek keretében a keletkező gázelegyből cseppfolyós szénhidrogének előállítására olyan katalitikus rendszer megalkotását tűztük ki célul, amely alkalmas jó minőségű motorhajtóanyag keverőkomponensek előállítására (benzin, Jet, gázolaj).

A nagy olefin-tartalmú benzin frakcióból részben motorbenzin keverőkomponens előállítási lehetőségét vizsgáljuk új katalitikus rendszerben, elsősorban nagy hidrogén-tartalmú elágazó láncú szénhidrogének előállítása céljából. A C8-C12 olefin frakcióból originális katalizátor-rendszerrel kiváló minőségű alapolaj keverőkomponensek szintézisére végzünk kísérleteket. Mind a két esetben kis- és nagylaboratóriumi kísérletek lefolytatását tervezzük.

A 180 és 360 °C közé eső nagy olefin-tartalmú frakció egylépéses olefintelítő/izomerizáló lehetőségét vizsgáljuk erre a célra még nem alkalmazott katalizátorokon kis- és nagylaboratóriumi körülmények között.

360 °C feletti rész jó minőség alapolaj komponenssé való átalakítása során olyan katalitikus rendszer alkalmazási lehetőségét vizsgáljuk, amely több katalizátort alkalmaz külön reaktorokban, vagy egyetlen szegmentált ágyas reaktorban kis- és nagylaboratóriumi körülmények között.

Az aszfaltkompozíciók minőségjavítási lehetőségeinek vizsgálata során a bontástermékek alkalmazhatóságát vizsgáljuk különös tekintettel a folyási tulajdonságok javítására.

Az előzőekben bemutatott technológiai kísérletsorozatok alapanyag, közbenső- és végtermékeit, a katalizátorokat a szokásos kőolajipari és katalizátor vizsgálati módszerekkel (analitikai és alkalmazástechnikai) meghatározott eredményekkel minősítjük.

Tervezett konferencia részvételek

	2013. I. félév
	2013. II. félév
	2014. I. félév
	2014. II. félév
	2015. I. félév

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


